## quan_ly_tien_do
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  | QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Từ ngày 01/08/2021 đến 20/08/2021
Đơn vị | Nội dung | CĂN CỨ | Tiến độ | Minh chứng/Nguyên nhân/ Dự kiến thời gian hoàn thành
Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục | - Họp hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN 2020 (phiên thứ 7) | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Đã lên lịch tuần vào ngày 29/5/2020
| - Các ĐVTV và ĐVĐT trực thuộc ĐHĐN báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021, cập nhật lên trang thông tin điện tử và niêm yết theo yêu cầu Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| - Phối hợp với Trung tâm Phát triển phần mềm hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu phục vụ công tác ĐBCLGD. | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Theo tiến độ của Trung tâm Phát triển phần mềm (Ban ĐBCLGD đã cung cấp thông tin và phối hợp cùng Trung tâm Phát triển phần mềm thiết lập cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác ĐBCLGD)
Ban Đào tạo | - Xem xét, nghiên cứu về tính hợp lý, điều kiện chuyển tiếp đối với việc triển khai cấp phát văn bằng giáo dục đại học mới từ ngày 01/3/2020. | KLGB T2.2020 | Đang triển khai | Đây là chủ trương lớn, tầm ảnh hưởng rộng, phải có chủ trương của Đảng ủy ĐHĐN, có lộ trình thực hiện
| - Kiểm tra xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2020 và đăng ký chỉ tiêu trên cổng tuyển sinh của các đơn vị | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Đây là chủ trương lớn, tầm ảnh hưởng rộng, phải có chủ trương của Đảng ủy ĐHĐN, có lộ trình thực hiện
| - Ban hành Quy định về đánh giá và quản lý điểm học phần áp dụng tại Khoa YD | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Khoa YD đang chỉnh sửa và chưa có ý kiến phản hồi
| -- Tổng hợp thông tin ĐKXT 2020 và đề án tuyển sinh theo các phương án mới | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Đăng trên trên tuyển sinh ĐHĐN và ccs CSĐT, Tất cả các đề án công bố trước 31/5
| - Xây dựng dự thảo hướng dẫn tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2020 | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Chưa có hướng dẫn của Bộ. ĐHĐN xây dựng trước dự thảo để chủ động về thời gian.
| - Triển khai công tác chuẩn bị tuyển sinh đại học hệ chính quy 2020: lập kế hoạch tuyển sinh; xây dựng các quy định về đăng ký xét tuyển, xét tuyển; xây dựng và thử nghiệm phần mềm | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Chưa có lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT
| -- Kiểm tra việc thực hiện liên kết đào tạo, đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ tại trường ĐHSP | KLGB T4.2020 | Chưa triển khai | Đề nghị chuyển sang đầu năm học 2020-2021
| - Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh SĐH và thi tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học đợt 1/2020 | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Đã tổ chức thi tiếng Anh vào ngày 24/5
| - Đề án xét tuyển liên thông trình Bộ GD&ĐT xem xét phê duyệt. | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Hiện tại các đơn vị chưa nộp Đề án lên ĐHĐN
Ban Hợp tác quốc tế | -Tham mưu công tác chuẩn bị phong tặng GSDD cho GS.TSKH. Nguyễn Văn Tuấn | KLGB T8 | Đang triển khai | Do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Đang đợi thời gian phù hợp để tổ chức
| -Xây dựng kế hoạch HTQT năm 2020, định lượng đối với các chuẩn đầu ra để có cơ sở thực hiện và đánh giá | KLGB T1.2020 | Đang triển khai | Đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid19 để xây dựng kế hoạch khả thi và phù hợp
| -Đổi mới chương trình và triển khai các lớp tiếng Nhật cho hiệu quả | KLGB T1.2020 | Đang triển khai | Đã khai giảng khóa mới cho sinh viên vào ngày 15/5/2020
| -Đàm phán ký kết MOU với Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge; Thành lập Trung tâm đào tạo, hợp tác trong khảo thí Tiếng Anh với Khảo thí Cambridge-VN063 | KLGB T2.2020 | Đang triển khai | Đang thương thảo với đối tác để đảm bảo tính pháp lý và tính hiệu quả trong hợp tác
| -Thành lập Trung tâm đào tạo, Trung tâm khảo thí Tiếng Anh Cambridge tại Đại học Đà Nẵng | KLGB T2.2020 | Đang triển khai | Tiếp tục đàm phán
| -Triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế dưới hình thức online | KLGB T2.2020 | Đang triển khai | Họp định kỳ trực tuyến về tiến độ thực hiện các dự án quốc tế Erasmus+; Hoàn thành ký kết 03 bên giữa ĐHĐN – Công ty Fulltime System – Trường ĐHBK/ Trường ĐHSPKT về mở các lớp tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên
| -Liên hệ phát triển hợp tác với hiệp hội UMAP nhằm tăng cường cơ hội trao đổi sinh viên | KLGB T2.2020 | Đang triển khai | Đã gửi bản cứng MOU cho đối tác vào ngày 19/05/2020 (Kéo dài việc ký kết do thay đổi Tổng thư ký của UMAP)
| -Tiếp tục xúc tiến ký kết MOU với Hiệp hội các trường đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trường ĐH Caen Normandie, CH Pháp | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Thảo luận về nội dung MOU bị gián đoạn do dịch Covid-19
| -Chuẩn bị công tác quảng bá tuyển sinh sau đại học K41 và tuyển sinh đại học 2020 nhắm đến các LHS Lào, Campuchia | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên LHS có nguyện vọng đăng ký học tập vẫn chưa được phép nhập cảnh để nộp hồ sơ trực tiếp tại ĐHĐN
| -Chuẩn bị hội thảo “70 năm – một chặng đường quan hệ hữu nghị và hợp tác CHXHCN Việt Nam – Liên bang Nga” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao CHXHCN Việt Nam - Liên bang Nga | KLGB T4.2020 | Đang tạm hoãn | Do ảnh hưởng của Dịch bệnh COVID-19 nên phải thay đổi thời gian tổ chức đến đầu Quý III/2020 (theo Công văn số 36/LH-VP ngày 19/5/2020 của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố ĐN)
| -Tiếp tục triển khai ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Nhật Bản | KLGB T4.2020 | Đang triển khai
| -Tổ chức họp giao ban HTQT tháng 5/2020, triển khai Quy định HTQT mới ban hành. | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Đã tổ chức họp giao ban vào ngày 28/5/2020
Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường | - Tham mưu việc triển khai các biên bản thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực KHCN đã ký kết với các địa phương: TP Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Kon Tum | KLGB T2.2020 | Đang triển khai | Thành phố Đà Nẵng: ĐHĐN đã gửi Sở KHCN ĐN công văn và hồ sơ chi tiết của Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa UBND ĐN và ĐHĐN giai đoạn 2020-2025 (gồm 93 đề xuất nội dung hợp tác KHCN và đào tạo, 19 đề xuất đề tài KHCN cấp Thành phố và cấp Sở KHCN). UBND Tp.ĐN đang đợi ý kiến phản hồi từ các Sở/ngành liên quan về các đề xuất hợp tác của ĐHĐN Quảng Ngãi: ĐHĐN và Công ty lọc dầu Bình Sơn (BSR) đã hoàn tất biên bản các nội dung hợp tác. ĐHĐN đang đợi BSR trả lời kế hoạch ký kết MOU
| - Tham mưu thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở ĐHĐN năm 2020 | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| - Triển khai các hoạt động về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2020 tại ĐHĐN | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Đã hoàn tất các nội dung theo đúng kế hoạch của Văn phòng HĐGS nhà nước
| - Phối hợp với Ban CTHSSV tổng kết các sản phẩm nghiên cứu khoa học nổi bật, phục vụ cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị, tham mưu BGĐ để kịp thời khen thưởng. | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Đã tổng hợp các sản phẩm nghiên cứu khoa học nổi bật, phục vụ cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị
Ban Kế hoạch - Tài chính | -Phục vụ công tác xét duyệt quyết toán 2019 của Bộ GDĐT tại ĐHĐN (theo kế hoạch của Bộ GDĐT) | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Theo kế hoạch (điều chỉnh) của Bộ GDĐT
| -Hỗ trợ công tác bàn giao tài chính và hoạt động tài chính ban đầu của Trường ĐH CNTT&TT Việt Hàn. | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| -Hỗ trợ các đơn vị triển khai các gói tài chính hỗ trợ sinh viên mùa dịch Covid-19. | KLGB T4.2020 | Đang triển khai
| -Lập báo cáo về chi phí đào tạo tại ĐHĐN theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| -Phối hợp dự thảo phương án sáp nhập Trường Đại học Quảng Nam vào ĐHĐN. | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Theo tiến độ của Trường ĐH Quảng Nam
| -Phối hợp triển khai các công việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý - Điện Ngọc. | KLGB T4.2020 | Đang triển khai
| -Triển khai các nội dung chuẩn bị dự án ODA phục vụ phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án và phục vụ đàm phán. | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| -Chuẩn bị FS rút gọn làm việc với Ngân hàng Thế giới | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| -Hoàn thành công tác quyết toán tài chính năm 2019 | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
Ban Cơ sở vật chất | - Rà soát việc cho các đơn vị ngoài thuê mặt bằng tại các đơn vị, xây dựng đề án chung trình Bộ GDĐT phê duyệt | KLGB T8 | Đang triển khai | Đã có công văn tiếp tục chỉ đạo
| Đã có công văn tiếp tục chỉ đạo | KLGB T2.2020 | Đang triển khai
| - Công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản của Trường ĐHCNTT&TT Việt Hàn | KLGB T2.2020 | Hoàn thành | Triển khai theo kế hoạch
| - Phối hợp với Ban KHTC hoàn thiện dự án vốn vay Ngân hàng thế giới WB giai đoạn 2021-2025 | KLGB T2.2020 | Hoàn thành | Triển khai theo kế hoạch
| - Tiếp tục theo dõi, giám sát các gói thầu thi công xây lắp thuộc công trình Nhà đa năng trường ĐHKT. | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Đang thi công giai đoạn hoàn thiện
| - Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn các đơn vị thành viên và trực thuộc lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết để trình Bộ xem xét, phê duyệt. | KLGB T4.2020 | Đang triển khai
| - Thẩm định các hạng mục đầu tư, sửa chữa cho các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo Kế hoạch năm 2020 đã được giám đốc phê duyệt. | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | 12 hạng mục dự án đã phê duyệt/ 07 đang xử lý do không đúng/đủ thủ tục
| - Thực hiện công tác mua sắm thường xuyên, cải tạo sửa chữa duy trì hoạt động của CQ ĐHĐN theo Kế hoạch được duyệt. | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Hoàn thành công tác đấu thầu hạng mục mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm TTTT.
Ban Tổ chức Cán bộ | - Tổng hợp đề án VTVL của các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN | KLGB T11 | Đang triển khai | Trong quý II/2020
| - Tham mưu kiện toàn các Hội đồng trường, Hội đồng ĐHĐN; chuẩn bị nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị năm 2020 | KLGB T1.2020 | Đang triển khai | Đây là chủ trương lớn, tầm ảnh hưởng rộng, phải có chủ trương của Đảng ủy ĐHĐN, có lộ trình thực hiện
| - Tham mưu triển khai thực hiện chương trình công tác 45 của thành phố Đà Nẵng trong đó tập trung nhiệm vụ phát triển ĐHĐN trở thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng và xúc tiến thành lập Trường Đại học Quốc tế thuộc ĐHĐN. | KLGB T2.2020 | Chưa triển khai | Đây là chủ trương lớn, tầm ảnh hưởng rộng, phải có chủ trương của Đảng ủy ĐHĐN, có lộ trình thực hiện
| - Hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2020 | KLGB T2.2020 | Hoàn thành
| - Họp giao ban BCH quân sự ĐHĐN với các ĐVTV về triển khai công tác QPAN năm 2020 và sinh hoạt truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2020) | KLGB T2.2020 | Chưa triển khai | Chuyển sang quý II/2020
| - Tham mưu ban hành văn bản khen thưởng quá trình cống hiến đợt 1/2020; Tham mưu họp Hội đồng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2020 | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| - Tham mưu soạn thảo và ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết Thi đua Khen thưởng năm học 2019-2020; | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Dự kiến trước 10/6/2020 ban hành văn bản
| - Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ, tổ chức các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài đối với cán bộ quản lý theo Đề án 89 | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| - Ban hành văn bản quy đinh về đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
Ban Thanh tra - Pháp chế | - Tiếp tục tham mưu ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPNB của ĐHĐN năm 2020 | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Quyết định số 1617/QĐ-ĐHĐN
| - Tham mưu thanh tra công tác TCCB, quản lý đào tạo tại Trường ĐH Ngoại ngữ | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| - Triển khai hoạt động thanh tra công tác TCCB và quản lý đào tạo tại trường Đại học Ngoại ngữ | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Dự kiến tháng 6/2020
| - Tổ chức thanh tra, giám sát kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh cho học viên cao học đợt 1/2020 | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| - Phối hợp với Ban ĐT kiểm tra, rà soát công tác đào tạo sau đại học tại các ĐVTV, chuẩn bị cho Kế hoạch thanh tra của Bộ vào tháng 7/2020. | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | Dự kiến tháng 6/2020
Phòng Công tác HSSV | - Ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHĐN | KLGB T1.2020 | Đang triển khai | Đang tổng hợp ý kiến góp ý lần 1 và triển khai lấy ý kiến lần 2 (95%)
| - Tham mưu ban hành Quy định hoạt động cộng đồng của sinh viên ĐHĐN | KLGB T2.2020 | Đang triển khai | Đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo lần 2
| - Ban hành các văn bản liên quan đến sinh viên hiện đang triển khai lấy ý kiến góp ý lần cuối | KLGB T4.2020 | Đang triển khai | -95%
| - Đẩy mạnh công tác truyền thông về Giải thưởng SV nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| - Tham mưu công tác nắm bắt tình hình sinh viên đi học trở lại sau đợt nghỉ dịch bệnh kéo dài | KLGB T4.2020 | Đang triển khai
| - Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác truyền thông cho tuyển sinh đại học năm 2020 | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Công tác thường xuyên trong giai đoạn phòng chống dịch
| - Xây dựng kế hoạch tập huấn Khởi sự doanh nghiệp trong kỷ nguyên số cho SV ĐHĐN | KLGB T4.2020 | Đang triển khai
| - Xây dựng cơ sở dữ liệu cựu sinh viên | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông | - Triển khai giai đoạn 2 (Quý I/2020) công tác hỗ trợ công tác thư viện tại Khoa Y Dược-ĐHĐN | KLGB QIV | Đang triển khai | Đã tổ chức họp (GĐ chủ trì) 02 cuộc họp về công tác truyền thông
| - Bố trí cuộc họp giao ban về công tác truyền thông do BGĐ chủ trì để tăng cường công tác phối hợp giữa ĐHĐN và các đơn vị | KLGB T1.2020 | Hoàn thành | Đã hoàn thành kế hoạch nội bộ, đang phối hợp, trao đổi với các đối tác liên quan
| - Triển khai giải pháp bảo trì, back up dữ liệu các phần mềm quản trị thư viện Alep/Primo | KLGB T2.2020 | Đang triển khai | Đã ban hành kế hoạch, QĐ thành lập BTC (GĐ làm trưởng ban BTC)
| - Tham mưu tổ chức cuộc thi về sản phẩm truyền thông trên toàn ĐHĐN (video, hình ảnh, bài báo, ấn phẩm giới thiệu về đơn vị). | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| - Thiết kế các ấn phẩm truyền thông quảng bá lưu học sinh Lào (bằng tiếng Lào) | KLGB T4.2020 | Hoàn thành
| - Phối hợp hoàn thiện nội dung chuyên mục truyền thông “Media UD” trên website mới | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Theo đúng tiến độ
| - Tiếp tục biên mục, nhập dữ liệu tài liệu Bộ Sưu tập Tài nguyên thông tin Hoa Kỳ lên các phần mềm quản trị phục vụ người dùng tin | KLGB T4.2020 | Đang triển khai
| - Tham mưu giải pháp kết nối tài liệu số trên hệ thống Dspace để góp phần cải thiện các chỉ số về CSDL khoa học, đào tạo phục vụ xếp hạng đại học | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Theo đúng tiến độ
| - Hỗ trợ công tác thư viện tại Khoa Y Dược – ĐHĐN. | KLGB T4.2020 | Đang triển khai
| - Triển khai cuộc thi sản phẩm truyền thông ĐHĐN. | KLGB T4.2020 | Đang triển khai

## Sheet1
Bảng danh sách theo dõi tiến độ công việc
Nội dung | Căn cứ | Tiến độ(Hoàn thành/Đang/ Chưa/Tạm hoãn) | Minh chứng/Nguyên nhân/ Dự kiến thời gian hoàn thành
Nội dung 1 | KLGB T4.2020 | Hoàn thành | Đã lên lịch tuần vào ngày 29/5/2020
Nội dung 2 | KLGB T4.2020 | Chưa | Đã lên lịch tuần vào ngày 29/5/2020
Nội dung 3 | KLGB T4.2020 | Đang | Đã lên lịch tuần vào ngày 29/5/2020
Nội dung 4 | KLGB T4.2020 | Tạm hoãn | Đã lên lịch tuần vào ngày 29/5/2020